## Planning
9e Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée, à Cannes, du 21 au 24 octobre 2026 Planning des réunions préparatoires - Dates d'ouverture - Dates limites
| A | M | COMITE JAPON | COMITE FRANCE | Collectivités françaises - Dates limites
| 2025 | 1
2
3
|  | 4 |  | 1er COPIL RESTREINT le 14 avril 2025 14h30 en visio
5
6
|  | 7 |  | 2e COPIL RESTREINT visio 24 juillet 2025 à 11h00
8
|  | 9 |  | 1er COPIL LARGE FRA 22 septembre 2025, à 14h30 visio
|  | 10 |  | Réunions techniques Cannes - CLAIR Paris-CUF
11
12
| 2026 | 1 | Recueil de toutes les intentions de participation
|  | 2 |  | 2e COPIL LARGE FRA en visio 10 février 2026, 14h30-16h00
3
|  | 4 |  | Réunion technique Cannes - CLAIR Paris - CUF, le 15 avril (visio)
5
|  | 6 |  |  | 15 juin 2026 : Ouverture des réservations hôtelières (lien sur le site de Cannes)
|  | 7 |  | 3e COPIL LARGE FRA en présentiel : le jeudi 9 juillet 2026, de 15h30 à 17h00, lors des Rencontres de l'AICT de CUF à Paris | 1er juillet 2026 : Ouverture des inscriptions individuelles FRA et JAP sur le site des 9RFJ de la Ville de Cannes Date limite : 31 juillet 2026 : Choix des ateliers + résumés : retour de la Fiche d'intention de participation aux 9RFJ détaillée -> à CUF
| 2026 | 8 |  |  | Date limite : 31 août 2026 : 1) Inscription individuelle FRA et JAP -> en ligne sur le site de Cannes 2) Retour des Présentations des CT FRA bilingues (FRA-JAP) -> CUF
|  | 9 |  | COPIL RESTREINT /Réunion technique en visioconférnece (à confirmer) | Date limite : 15 septembre 2026 1) Retour des Diapos PowerPoint (avec la traduction en japonais) des interventions lors des ateliers -> à Cannes 2) Réservation hôtelière -> en ligne sur le site de Cannes Retour par les chefs d'ateliers des résumés (synthèses) des présentations PowerPoint pour intégration dans la Déclaration finale -> à Cannes Declaration finale : 22 septembre 1ere version de la Déclaration finale proposée par Cannes
|  | 10 |  | PREPARATIONS | Declaration finale : 8 octobre Réponse du COPIL JAP sur la Déclaration finale proposée par Cannes Date limite : 16 octobre 2026 Retour des specialités locales, les produits gastronomiques des CT FRA -> à Cannes (par courrier ou sur place à Hôtel de Ville) Retour des objets artistiques et artisanaux, brochures... des CT FRA -> à Cannes (par courrier ou sur place à Hôtel de Ville)
|  | 11 | Déroulement des 9e RENCONTRES FRANCO-JAPONAISES du 21 au 24 octobre 2026, à Cannes
12
1er COPIL MIXTE : le 7 novembre 2025, à Cannes,
2e COPIL MIXTE: 2 juin 2026 en visio